## 项目支出绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称
主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2010000 | 2010000 |  | 2010000 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2010000 | 2010000 |  | 2010000 |  | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完成“三区三线”划定工作 目标2：完成园区国土空间规划调整工作 目标3：基地2024年计划实施成片开发方案范围内约1900亩土地组卷报批，并于年底前顺利完成7个批次组卷报批工作，取得相应建设用地批复。 目标4：基地2024年计划实施成片开发方案范围内约1900亩土地组卷报批，并于年底前顺利完成7个批次社稳评估及备案工作，取得相应建设用地批复。 目标5：落实林业主管部门安排的对项目现场勘验工作，协调落实林业主管部门组织征占用林地可行性报告专家评审工作,完成本项目林地组卷和办理本工程林业部门有关报批手续，直至取得《使用林地审核同意书》。 目标6：完成7个批次报批中涉及的测绘工作，保证测绘工作高精度高质量。 目标7：完成园区2024年度土地集约利用监测统计及化工园区评价工作。 | [5 empty] | 目标1：已完成“三区三线”划定工作 目标2：已完成园区国土空间规划调整工作 目标7：已完成园区2024年度土地集约利用监测统计及化工园区评价工作。 目标3：基地2024年计划实施成片开发方案范围内约1900亩土地组卷报批，计划年底前顺利完成7个批次组卷报批工作，取得相应建设用地批复，实际完成约85%。 目标4：基地2024年计划实施成片开发方案范围内约1900亩土地组卷报批，计划年底前顺利完成7个批次社稳评估及备案工作，取得相应建设用地批复，实际完成约85%。 目标5：落实林业主管部门安排的对项目现场勘验工作，协调落实林业主管部门组织征占用林地可行性报告专家评审工作,完成本项目林地组卷和办理本工程林业部门有关报批手续，直至取得《使用林地审核同意书》，实际完成约85%。 目标6：完成7个批次报批中涉及的测绘工作，保证测绘工作高精度高质量，实际完成约85%。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：报批组卷7个批次涉及面积约1900亩 |  |  | 7个批次约1900亩地 | 52% | 1 | 0.5 | 根据项目需求逐步实施6个批次990亩土地报批
|  |  | 指标2：土地报批7个相应建设用地批复 |  |  | 7个建设用地批复 | 85% | 1 | 1 | 根据项目需求逐步实施6个批次990亩土地报批
|  |  | 指标3：园区涉及2次土地集约利用监测统计及评价 |  |  | 2个成果报告 | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 指标1：土地报批中测绘工作 |  |  | 7个建设用地批复 | 85% | 1 | 1
|  |  | 指标2：三区三线划定工作 |  |  |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标3：国土空间规划调整工作 |  |  |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标四：2024年度园区土地集约利用监测统计评估工作 |  |  | 2个成果报告 | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 国土空间规划 |  |  | 2024年12月31日前 | 100% | 4 | 4
|  |  | 煤化工基地城镇开发范围线调整划定 |  |  | 2024年12月31日前 | 100% | 4 | 4
|  |  | 2024年度产业园区土地集约利用监测统计和化工园区全面评价 |  |  | 2024年12月31日前 | 100% | 4 | 4
|  |  | 2024年园区土地报批组卷技术服务费 |  |  | 2024年12月31日前 | 85% | 1 | 0.5 | 根据项目需求逐步实施6个批次990亩土地报批
|  |  | 2024年园区土地报批社稳技术服务费 |  |  | 2024年12月31日前 | 85% | 1 | 0.5 | 根据项目需求逐步实施6个批次990亩土地报批
|  |  | 2024年园区林地报批社稳技术服务费 |  |  | 2024年12月31日前 | 85% | 1 | 0.5 | 根据项目需求逐步实施6个批次990亩土地报批
|  |  | 2024年园区报批测绘服务费用 |  |  | 2024年12月31日前 | 52% | 1 | 0.5 | 根据项目需求逐步实施6个批次990亩土地报批
|  |  | 2024年园区供地测绘服务费用 |  |  | 2024年12月31日前 | 100% | 3 | 3
|  | 成本指标 | 国土空间规划 |  |  | 27万元 | 100% | 5 | 5
|  |  | 煤化工基地城镇开发范围线调整划定 |  |  | 25万元 | 100% | 5 | 5
|  |  | 2024年度产业园区土地集约利用监测统计和化工园区全面评价 |  |  | 15万元 | 100% | 4 | 4
|  |  | 2024年园区土地报批组卷技术服务费 |  |  | 28万元 | 85% | 1 | 0.5 | 根据项目需求逐步实施6个批次990亩土地报批
|  |  | 2024年园区土地报批社稳技术服务费 |  |  | 21万元 | 85% | 1 | 0.5 | 根据项目需求逐步实施6个批次990亩土地报批
|  |  | 2024年园区林地报批社稳技术服务费 |  |  | 28.5万元 | 85% | 1 | 0.5 | 根据项目需求逐步实施6个批次990亩土地报批
|  |  | 2024年园区报批测绘服务费用 |  |  | 28.5万元 | 52% | 1 | 0.5
|  |  | 2024年园区供地测绘服务费用 |  |  | 28万元 | 52% | 1 | 0.5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 三区三线划定及城镇开发边界调整促进了城市转型发展，提高了城镇化质量 |  |  |  |  | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 土地节约集约利用及监测统计项目大力推进土地节约集约利用，是基于我国特殊土地国情和特定发展阶段的现实选择 |  |  |  |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 国土资源是自然资源、生态环境的重要载体，在新的时代，国土资源的利用务必要以生态文明建设为重要理念，将土地利用与土地管理、产业发展、社会经济效益的提升、人民生活质量的提高、生态环境的改善等多个方面有机融合起来 |  |  |  |  | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 土地是人类赖以生存和发展的基础，土地资源的稀缺性是人们集约利用土地的直接动力。城市建设和保护耕地既有矛盾又互相支持，城市发展必然要占用一定数量的耕地，耕地又是人口生存的基本保障，是确保城市化持续稳定发展的前提条件。 |  |  |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：土地报批中测绘工作 |  |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标2：三区三线划定工作 |  |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标3：国土空间规划调整工作 |  |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标四：2024年度园区土地集约利用监测统计评估工作 |  |  | 100% | 100% | 2 | 2
总分 | [7 empty] | 100 | 95
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。