## 2023年项目绩效自评表（公共公用工程建设专项）
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 公共公用工程建设专项
主管部门 |  |  | 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 公共公用工程建设管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 606 | 606 |  | 222.62 |  | 10 | 36.74% | 3.7
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 606 | 606 |  | 222.62 |  | 10 | 36.74% | 3.7
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障园区市政道路路灯、公园、公厕等基本用水用电,保障市政监控网络等通讯正常，满足园区护栏、路灯、绿化等市政设施正常维护运行。 | [5 empty] | 项目完成效果良好，园区市政设施整体运行正常，完成预期目标。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 道路维护长度 |  |  | 30公里 | 30公里 | 10 | 10
|  |  | 绿化养护面积 |  |  | 25万㎡ | 25万㎡ | 10 | 10
|  | 质量指标 | 园区市政道路无大面积坑洞、破损 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 市政设施运行正常 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 水电等公共要素供应及时 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 市政设施维护响应及时 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 市政设施运营维护费用 |  |  | 606 | 222.62 | 10 | 8 | 因财政资金紧张，多数维护费用未支付
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 保障园区公共公用设施运行正常 |  |  | 100% | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益 指标 | 绿化养护带动周边群众就业 |  |  | 100% | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 生态效益 指标 | 绿化环境优良率 |  |  | 100% | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 可持续影 响指标 | 实现园区各类市政设施运行正常 |  |  | 100% | 100% | 7.5 | 7.5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 市政设施运行整体满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 91.7
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。