## 经发专项经费
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 经发专项经费
主管部门 |  |  | 经贸发展局 |  |  |  | 实施单位 | 经贸发展局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 9 | 9 |  | 8.7059 |  | 10 | 0.96732 | 9.6732
其中：本年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | [8 empty] | 招待 | 0.015922
|  |  | 其他资金 | [8 empty] | 统计员补助 | 6.44
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 |  |  |  |  | 培训费 | 0.45
| 目标1：发放统计员补助，有效提高统计工作质量。 目标2：完成园区项目节能评审、首次化工工艺安全可靠性论证等评审工作，确保入园项目顺利开工建设。 目标3：加强荣誉申报类企业培育工作，开展针对性培育辅导，协助江泰、凯泽、碳鑫申报省专精特新企业，培育凯泽、碳鑫等申报省企业技术中心，协助龙溪、星光、长淮申报安徽省新产品。 | [5 empty] | 加强统计员培训，提升统计业务水平，通过发放补助，提高统计员工作积极性。协助新入驻项目完成节能评审，首次工艺可靠性论证；2024年新增认定省级荣誉12项，新增市级荣誉1项，分别是7个省创新型中小企业、3个省专精特新中小企、1个省数字化车间、1个省企业技术中心、1个省工业设计中心、1个省绿色工厂（国家级）、1个省节水标杆企业、8个省新产品、1个省首批次新材料、1个市绿色工厂等 |  |  |  |  | 节能咨询 | 1.8
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：发放园区企业统计员补助 |  |  | >=40人 | 47 | 5 | 5
|  |  | 指标2：评审工作 |  |  | >=10次 | 5 | 5 | 2.5 | 24年节能评审5次，当年需要节能评审的项目只有5个
|  |  | 指标3：宣传、培训、差旅费 |  |  | >=5次 | 7 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：提高企业统计工作积极性 |  |  | 维持统计工作稳定 | 100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 指标2：经费支出合规性 |  |  | 严格执行相关规定 | 100% | 7.5 | 7.5
……
|  | 时效指标 | 指标1：发放时间 |  |  | 每年发放1次 | 100% | 10 | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：总成本 |  |  | 9 | 8.7059 | 10 | 9.6732 | 参加统计补助企业人员和培训会次数不固定，节能评审根据项目情况开展
指标2：
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：提高规上企业统计员收入 |  |  | 效果显著 | 100% | 5 | 5
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：提高规上企业统计员工作积极性 |  |  | 效果显著 | 100% | 5 | 5
指标2：
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：获批省级绿色工厂 |  |  | ≥1 | 1 | 10 | 10
指标2：
……
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：促进企业节能减排 |  |  | 影响程度明显 | 规上工业单位增加值综合能耗降幅7.59% | 10 | 10
指标2：
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：园区企业满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 | 96.85
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。